## Disp. horários e cronograma
QUADRO DE DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS
Membro / Disponibilidade |  | Segundas-feiras | Terças-feiras | Quartas-feiras | Quintas-feiras | Sextas-feiras | Sábados | Domingos
Thayna Gimenez |  | 19:00 - 23:00 | 19:00 - 23:00 | 19:00 - 23:00 | 19:00 - 23:00 | 19:00 - 23:00 | Dia todo | Dia todo
Gabriel Gomes Rebello |  | 19:00 - 22:00 | 19:00 - 22:00 | 19:00 - 22:00 | 19:00 - 22:00 (Algumas quintas não posso) | 19:00 - 22:00 | Manhã e tarde | Manhã e tarde
Alcione da Costa Pinheiro |  | 20:00 - 23:00 | 20:00 - 23:00 | 20:00 - 23:00 | 20:00 - 23:00 | 20:00 - 23:00 | Manhã e tarde | Manhã e tarde
Lucas Zarzur Teles da Silva |  | 20:30 - 23:00 | 20:30 - 23:00 | 20:30 - 23:00 | 20:30 - 23:00 | 20:30 - 23:00 | Dia todo | Dia todo
Vladimir Belinski |  | 20:00 - 23:00 | 20:00 - 23:00 | 20:00 - 23:00 | 20:00 - 23:00 | 20:00 - 23:00 | Manhã e tarde | Dia todo
CRONOGRAMA (IDEIA INICIAL)
Atividade | Membros principais * | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10
AT01 | Thayna, Gabriel e Vladimir | bar: 2020-04-22 to 2020-04-23
AT02 | Gabriel | bar: 2020-04-23 to 2020-04-25
AT03 | Gabriel, Thayna, Alcione e Vladimir | bar: 2020-04-25
AT04 | Alcione | bar: 2020-04-25 to 2020-04-27
AT05 | Alcione, Gabriel, Lucas e Vladimir | bar: 2020-04-27
AT06 | Lucas | 2020-04-27: X; 2020-04-28: X; 2020-04-29: X; 2020-04-30: WebConf; 2020-05-01: X
AT07 | Lucas, Gabriel, Alcione e Vladimir | bar: 2020-05-01
AT08 | Vladimir | bar: 2020-05-01 to 2020-05-03
AT09 | Vladimir e Thayna | bar: 2020-05-03
AT10 | Todos | bar: 2020-05-03 to 2020-05-05
AT11 | Todos | bar: 2020-05-03 to 2020-05-09
AT12 | Todos | bar: 2020-05-10
Legenda de atividades
* | Participantes com base na divisão de atividades de cada papel (seguindo a descrição do trabalho). Todavia, todos podem participar de todas as reuniões (o que inclusive é interessante)
AT01 | Elicitação e especificação de requisitos com o usuário (criação dos requisitos, histórias de usuário: Como {papel/função exercida pelo usuário} (QUEM?) eu preciso {descrição do requisito} (O QUE?) para {descrição do objetivo/valor do negócio} (POR QUÊ?)
AT02 | Elaboração dos protótipos das telas
AT03 | Validação dos protótipos com o usuário: o Desenvolvedor/projetista - interface gráfica deve validar com o usuário as interfaces gráficas para o sistema (Cadastro de Usuários, Empréstimos/Devoluções, Relatório de Acervo); O projetista de BD pode participar da validação para ter ideia da modelagem de BD que vai necessitar fazer.
AT04 | Criação do modelo físico do BD: O Desenvolvedor/projetista - banco de dados deve projetar e validar o modelo físico de dados, juntamente com o Desenvolvedor/projetista - interface gráfica;
AT05 | Validação do modelo físico com o projetista de inteface gráfica.
AT06 | Criação de classes e métodos: o Desenvolvedor - aplicação deve criar as classes e métodos necessários para a implementação do sistema*. Estas classes e métodos devem ser validadas com o Desenvolvedor/projetista - interface gráfica e com o Desenvolvedor/projetista - banco de dados;
AT07 | Validação de classes e métodos com projetista de interface gráfica e banco de dados.
AT08 | Elaboração do guia de integração: O Integrador deve produzir um Guia*** para demonstrar como cada um dos pacotes estão relacionados, e validar a versão final com o Usuário;
AT09 | Validação com usuário: O Integrador deve produzir um Guia*** para demonstrar como cada um dos pacotes estão relacionados, e validar a versão final com o Usuário;
AT10 | Tempo para ajustes finais/imprevistos
AT11 | Elaboração do relatório individual a ser entregue no dia 10/05
AT12 | Entrega do relatório